## Slide 1
FOOD TG / JT UKE 25
Hvorfor Food må snevres inn
INTERN STYRINGSSYNTESE
Internt beslutningsdeck v0.1 - ikke ekstern presentasjon
01
Claim
Food TG må gå fra hele matsystemet til få verdikjedeanker for å rekke en trygg H1-leveranse innen 31.07.
BREDT MATERIALE
mange kilder
mange mulige case
mange uavklarte claims
H1-ROADMAP V0.1
7 caseanker
claim-lock
DASK/AASK
beslutningsmøte
31.07
kontraktsfrist
Kilde: jt-deck-v0.1-uke-25-2026-06-15.md; food-tg-0906-sprintboard-go-no-go-2026-06-10.md
Notes: Poenget er ikke å redusere ambisjonen, men å få en beslutningsbar leveranse. 09.06-samtalen peker på at risikoen nå er at alt blir like viktig.

## Slide 2
FOOD TG / JT UKE 25
A+B/C er fortsatt arbeidsrammen
INTERN BASELINE
Internt beslutningsdeck v0.1 - ikke ekstern presentasjon
02
Nye case erstatter ikke mai-scope; de sorteres inn i A fôr/import, B sidestrøm/matsvinn og C adoption/marked.
A
FÔR / IMPORT / PROTEIN
beredskap
fôrråvarer
importavhengighet
B
SIDESTRØM / MATSVINN
restråstoff
matsvinnkvalitet
høyverdi
C
ADOPTION / MARKED
distribusjon
innkjøp
aktørport
Bruksregel: sortering først, claim-løft etter primærkilde, aktørvalidering og claim-lock.
Kilde: claim-lock og casekort; JT deck-manus v0.1
Notes: A og B viser hva som kan gi sirkularitet; C forklarer hvorfor løsninger skalerer eller stopper.

## Slide 3
FOOD TG / JT UKE 25
Syv caseanker for første leveranse
SPRINTBOARD 10.06
Internt beslutningsdeck v0.1 - ikke ekstern presentasjon
03
Modenhetsmatrise: bruk nå betyr intern beslutningsbruk, ikke ekstern faktastemme.
Case
Status
Bruk nå
Brasil/kaffe
needs-primary-check
Import/EUDR-hypotese; relasjonscase avventer MOU.
Elfenbenskysten/kakao
needs-primary-check
Sporbarhetshypotese; relasjon avventer dokument.
Valio/Finland
deckklart internt
Soyafri governance, ikke importfritt fôr.
Distribusjon/adoption
deckklart internt
C-gate, ikke BAMA-anklage.
Spillvarme/Hima
delvis
Internt case med datagap; radar for andre case.
100% Fish
benchmark-only
Designkrav for restråstoff, ikke norsk pilotbevis.
Skottland/Polen
watchlist
Skottland etter fulltekst; Polen kill-test.
PROOF OBJECT: CASE MATURITY MATRIX
Kilde: food-tg-0906-sprintboard-go-no-go-2026-06-10.md
Notes: Vi har nok til å velge et smalt caseunivers, men ikke til å behandle alle case som like modne.

## Slide 4
FOOD TG / JT UKE 25
Modeneste A-spor: fôr/import
INTERN BASELINE + DASK
Internt beslutningsdeck v0.1 - ikke ekstern presentasjon
04
Fôr/import kobler importavhengighet, fôrråvarer, beredskap og aktørdata.
IMPORTERT RÅVARE
handel / EUDR
FÔRLEDD
råvarekurv
PRODUKSJON
avhengighet
BEREDSKAP
klima / adoption
DASK-lås: MOU-/relasjonsclaim for Brasil/kaffe forblir lukket til dokument, partsliste, scope og bruksrett er bekreftet.
Kilde: DASK-0906-001 i jt-uke25-sendepakke; claim-lock-rute
Notes: Bruk handels- og fôrdata som kontrollspor, ikke som ferdig bransjefasit. Brasil/kaffe kan kobles til import/EUDR hvis dokumentgrunnlaget holder, men MOU-/relasjonsclaim er lukket inntil DASK svarer.

## Slide 5
FOOD TG / JT UKE 25
Høyverdi restråstoff: 100% Fish som benchmark
BENCHMARK-ONLY
Internt beslutningsdeck v0.1 - ikke ekstern presentasjon
05
100% Fish er nyttig som designkrav, men kan ikke brukes som norsk pilotbevis.
1
Total utnyttelse
2
Human konsum
3
Høyverdi ingrediens / produkt
4
Norsk overførbarhet
MÅ IKKE SIES
Ikke: "100% Fish beviser norsk pilot". Ja: "benchmark for designkrav og kaskadetenkning".
Kilde: JT deck-manus v0.1; ikke-si-liste
Notes: Denne sliden skal tvinge frem presisjon: utnyttet er ikke det samme som høyverdiutnyttet.

## Slide 6
FOOD TG / JT UKE 25
Praktiske B-løp: kvalitet før volum
INTERN FORMULERING
Internt beslutningsdeck v0.1 - ikke ekstern presentasjon
06
De mest praktiske B-løpene flytter råvarer opp før kvaliteten faller og finner rene sidestrømmer med off-taker.
MATSVINNKVALITET
tidsvindu
kjølekjede
sortering
mottaker
PROSESS-SIDESTRØM
råvareeier
hygiene og volum
sluttbruker
økonomi
Ekstern bruk krever partnerbaseline. Før det: intern sortering, ikke løfte claims.
Kilde: JT deck-manus v0.1; claim-lock kontrollspråk
Notes: Ikke mål effekten bare i reddede måltider. Vi trenger kvalitet, avsetning og økonomi.

## Slide 7
FOOD TG / JT UKE 25
C-gate: distribusjon og adoption
NEEDS-ACTOR-VALIDATION
Internt beslutningsdeck v0.1 - ikke ekstern presentasjon
07
C-gate bestemmer hvilke A/B-løsninger som faktisk kan tas i bruk.
1
Kjøper / off-taker
2
Markedsadgang
3
Kaldkjede / logistikk
4
Volum og sesong
5
Juridisk / omdømme
TRYGG ARBEIDSTITTEL
Distribusjon/adoption-gate for norsk frukt og grønt.
Ikke: BAMA-spesifikke blokkering- eller marginclaims.
Kilde: JT deck-manus v0.1; trygg språkbank
Notes: Bruk distribusjon/adoption-gate for norsk frukt og grønt som trygg arbeidstittel. Ikke bruk BAMA-spesifikke blokkering- eller marginclaims.

## Slide 8
FOOD TG / JT UKE 25
Nye relasjonscase: kaffe og kakao
NEEDS-PRIMARY-CHECK
Internt beslutningsdeck v0.1 - ikke ekstern presentasjon
08
Kaffe og kakao kan bli gode import-/EUDR-case, men relasjonsclaims må vente på dokument.
DASK-0906-001
Brasil / kaffe
MOU?
partsliste
scope
bruksrett
DASK-0906-002
Elfenbenskysten / kakao
organisasjonsnavn
dokument
scope
bruksrett
Stoppsignal: ingen dokumenteier, dato, scope eller bruksrett = ikke claim-løft.
Kilde: jt-uke25-sendepakke-2026-06-15.md
Notes: Hvis dokumentene ikke finnes, parkeres relasjonsclaimet. Da kan sporet eventuelt leve videre som import-/EUDR-kildecase.

## Slide 9
FOOD TG / JT UKE 25
Valio og spillvarme som smale exploratory løp
SMALT / DELVIS
Internt beslutningsdeck v0.1 - ikke ekstern presentasjon
09
Valio og spillvarme er nyttige læringscase hvis vi holder dem smale.
VALIO / FINLAND
Soyafri governance
brukes smalt internt
fôrkurv/importandel mangler
ikke importfritt fôr
HIMA / SPILLVARME
Operativt case
med datagap
intern casebruk
andre case i radar
ikke nasjonalt TWh-potensial
Kilde: JT deck-manus v0.1; ikke-si-liste
Notes: Ikke si importfritt fôr om Valio. Ikke si nasjonalt TWh-potensial om spillvarme. Begge kan brukes til å vise hvordan vi behandler datagap ærlig.

## Slide 10
FOOD TG / JT UKE 25
Beslutninger og neste 14 dager
KLAR TIL JT-MØTE
Internt beslutningsdeck v0.1 - ikke ekstern presentasjon
10
Neste steg er ikke mer bred research, men fire beslutninger som lar H1-leveransen bevege seg.
1
Minimumsvedtak casekort
2
H1/H2-todeling
3
Port E event-go
4
DASK-0906-001/002 sendes internt
MØTERESULTAT
Ja / endring / nei
Hvis møtet blir orientering, beholdes alle vedtak som ikke vedtatt.
Kilde: jt-beslutningssaker-uke-25-2026-06-15.md; jt-uke25-operatorlogg
Notes: Møtet skal ende med beslutninger, ikke bare orientering. Hvis vi får vedtakene, kan deck, DASK, eventramme og roadmap v0.1 bevege seg samme uke.